Załącznik nr 5

do Zarządzenia nr 81/04

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 26 lutego 2004 r.

WYKONANIE ZADAŃ RZECZOWO – FINANSOWYCH

GMINY SUWAŁKI  ZA 2003 ROK

Realizacja zaplanowanych wydatków działami w stosunku do planu przedstawia się następująco:

| 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) | Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo Plan wynosi - 1 265 339,- Wykonanie - 165 317,53 – 13,07% Wykonanie w stosunku do planu jest niskie ponieważ nie wydatkowano środków własnych jak i z planowanej pożyczki przeznaczonej na dotację dla Urzędu Miasta Suwałki na opłatę części inwestycji na terenie gminy Suwałki dofinansowanej z funduszu Unii Europejskiej Projekt ISPA Nr 2000/PL/16/P/PE/021 pn. „ Poprawa jakości wody w Suwałkach”, bowiem nie wyłoniono wykonawcy na jej realizację i to przesunęło wydatkowanie planowanych środków na lata 2004 – 2005. Dotychczas poniesiono na prace przygotowawcze (tj. projekty, kosztorysy, uzgodnienia, badania oceny efektywności ) w/w inwestycji wydatki : - w roku 1999 kwotę 10 980 zł - w roku 2000 kwotę 49 135,74 zł - w roku 2001 kwotę 50 900 zł - w roku 2002 kwotę 2 630 zł - w roku 2003 kwotę 78 679,08 zł, z tego: - na sporządzenie map do projektu budowlanego - 8 880 zł, - na sporządzenie aneksu dokumentacji projektu budowlanego sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Krzywem i Małej Hucie 17 080 zł, - na wykonanie organizacji ruchu – 1 220 zł, - na wypisy działek – 1 499,90 zł, - na częściowe pokrycie kosztów dokumentacji przetargowej 48 190 zł - na uzgodnienie dokumentacji w Ośrodku Uzgadniania Dokumentacji, wykonanie kopii projektu, opłaty skarbowe - 1 809,18 zł Ponadto poniesiono w 2003 roku wydatki na: - na opracowanie operatu wodno-prawnego zwodociągowania zachodniej części gminy Suwałki z podłączeniem do stacji w Turówce Starej wydatkowano kwotę 1 830 zł, - na wybudowanie wodociągu w Tartaku wydatkowano kwotę 29 508,60 zł, w tym udział mieszkańców 8 000,20 zł, - na wybudowanie wodociągu w Płocicznie wydatkowano kwotę 31 654,54 zł, w tym udział mieszkańców 20 244,28 zł, - wybudowano trzy studzienki wodomierzowe niezbędne do pomiaru pobieranej wody z sieci wodociągowej w m. Białe, Żyliny, Kropiwne za kwotę 10 914 zł, Poza tym: - dla Podlaskiej Izby Rolniczej przekazano odpis od wpływów z podatku rolnego w wysokości 4 251,51 zł, - wypłacono wynagrodzenie za znakowanie zwierząt i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 7 460,80 zł. Dz. 600 – Transport i łączność Plan wynosi - 683 015,- Wykonanie - 592 737,34 – 86,78 % Z tego: - opłacono za usługę transportu lokalnego na terenie gminy kwotę 109 999 ,99 zł, - poniesiono wydatki na budowę drogi w m. Krzywe w kwocie 152 296,99 zł ( cała wartość inwestycji z poniesionymi kosztami w roku ubiegłym wyniosła 297 649,83 zł ), - zmodernizowano drogi dojazdowe do gruntów rolnych w m. Sobolewo na kwotę 33 036,29 zł i w m. Nowa Wieś na kwotę 25 413,30, na modernizację wymienionych dróg pozyskano dotację z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 35 000 zł, udział własny gminy wyniósł 23 450,20 zł, - wyremontowano drogę o nawierzchni asfaltowej we m. Osinki na kwotę 111 968,01 zł, - sporządzono mapy do celów projektowych: drogi Osowa – Czarnakowizna – 5 980 zł, drogi w m. Stary Folwark 1 605 zł, chodników przy drodze Krzywe, Leszczewek 3740 zł, chodników przy drodze w Poddubówku 780 zł, zatoczek autobusowych w Taciewie 980,01 zł, - wyremontowano odcinki dróg o nawierzchni asfaltobetonowej na drodze dojazdowej do szkoły w Płocicznie –10 298,75 zł, na drodze osiedlowej w Płocicznie – 13 152,98 zł, przy pętli autobusowej w Zielonym Kamedulskim – 1800,95 zł, - wykonano remont drogi w m. Sobolewo na kwotę 5 335,02 zł i we wsi Krzywe na kwotę 6 569,80 zł, - zakupiono żwir i żużel oraz ich transport na drogi we wsiach Zielone Kamedulskie, Zielone II, Bród Nowy, Gawrych Ruda, Taciewo, Korobiec, Kuków Folwark, Białe, Zielone I, Osinki, Mała Huta, Okuniowiec, Nowa Wieś, Cimochowizna, Tartak, Kropiwne Stare, Kropiwne Nowe – 24 101,77 zł, - profilowano drogi na terenie gminy na kwotę 12 042,74 zł, - zakupiono i wyremontowano przepusty we wsi Kropiwne Nowe, Czarnakowiźnie Tartaku i Leszczewku – 5 735,99 zł, - wydatkowano na sprzątanie przystanków w miejscowościach Stary Folwark i Płociczno kwotę 9 455 zł, na remonty przystanków kwotę 1 983,77 zł, - wydatkowano na instalację znaków drogowych w m. Stary Folwark, Płociczno Osiedle, Gawrych Ruda, Wychodne, Lipniak, Poddubówek, Osinki kwotę 5 198,81 zł oraz na instalację oznakowania przejazdów kolejowych kwotę 3 218,22 zł. - w ramach remontów wydatkowano na wbudowanie krawężników na placu manewrowym we m. Żyliny na kwotę 3 980,40 zł, - wypłacono za nadzór inwestorski nad remontami dróg 1 945,38 zł, - wydatkowano na odśnieżenie dróg na terenie gminy w I kwartale 2003 r. kwotę 31 552,52 zł, Dz. 630 – Turystyka Plan wynosi - 2 600,- Wykonanie - 2 600,- - 100,00% Z tego: - udzielono dotacji w kwocie 2 600 zł dla Suwalskiej Izby Rolniczo Turystycznej na realizację fazy przygotowawczej dla projektu „Zintegrowany system zagospodarowania i wykorzystania szlaków turystycznych Suwalszczyzny”. Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa Plan wynosi - 18 605,- Wykonanie - 14 600,69 – 78,48 % Z tego: - poniesiono koszty związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami gminnymi na opłatę operatów szacunkowych mienia komunalnego, opłaty sądowe i notarialne w kwocie 11 660 zł, - poniesiono koszty w kwocie 3 034,52 zł na zakup działki w m. Krzywe na której zlokalizowany jest pomnik poświęcony pamięci poległym partyzantom w czasie II wojny światowej. Dz. 710 – Działalność usługowa Plan wynosi - 106 300,- Wykonanie - 64 284,39 – 60,47% Z tego: - opłacono za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy przez uprawnionego urbanistę w kwocie 2 800 zł, - opłacono za sporządzenie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Suwałki kwotę 4 500 zł, - zakupiono odbitki map ewidencyjnych gminy na kwotę 710,32 zł, - opłacono za prace geodezyjne polegające głównie: na sporządzenie wyrysów i wypisów z rejestru gruntów wydatkowano kwotę 10 424,29 zł, na wznowienie granic wydatkowano kwotę 8 179,87 zł, na podziały działek wydatkowano kwotę 22 590 zł ( w tym w m. Płociczno na powierzchnię gruntów 22,1900 ha wydatkowano kwotę 22 590 zł ), - odremontowano mogiłę zbiorową partyzantów w m. Krzywe, na ten cel wydatkowano kwotę 6 000 zł, wydatek ten w całości został sfinansowany otrzymaną dotacją. Dz. 750 - Administracja publiczna Plan wynosi - 1 287 971,- Wykonanie - 1 253 704,44 – 97,34 % Z tego: - na prowadzenie ewidencji ludności wydatkowano kwotę 94 759,44 zł, w tym 59 000 zł sfinansowano otrzymaną dotacją na zadania zlecone, - na wydatki związane z posiedzeniami Komisji Rewizyjnej ( 9 spotkań), Komisji Rolniczo Gospodarczej (12 spotkań ), Komisji Społecznej (7), obradami sesji Rady Gminy (11 sesji) oraz zakup materiałów biurowych, delegacje i szkolenia wydatkowano kwotę 75 200,26 zł, - na wydatki administracyjne pozapłacowe Urzędu Gminy, złożyło się m.in.: - zakup energii cieplnej - w kwocie 33 969,40 zł, - opłata za wodę i ścieki - w kwocie 5 628,35 zł, - zakup energii elektrycznej - w kwocie 6 846,96 zł, - opłata wywozu nieczystości stałych – w kwocie 1560,50 zł - zakup artykułów biurowych, prasy, wydawnictw książkowych, druków, środków czystości, drukarki, drobnych napraw – w kwocie 22 732,38 zł, - opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty za radioodbiorniki – w kwocie 30 399,95 zł, - opłaty za przesyłki skredytowane – w kwocie 35 359,05 zł, - zakup paliwa i gazu w kwocie 5 403,71 zł oraz montaż instalacji gazowej w samochodzie osobowym – w kwocie 2 773,17 zł, - wypłacono za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego kwotę 13 298,56 zł - wydatki związane z poborem i egzekucją podatków wyniosły 44 828,53 zł - wypłacono diety dla sołtysów sołectw na kwotę 23 560 zł, - opłacono za wykonanie 48 szt. tablic ogłoszeń do poszczególnych sołectw kwotę 2 100 zł, - opłacono za promocję gminy w formie wydawnictwa książkowego – w kwocie 1 926,00 zł oraz składkę na stowarzyszenia, do których gmina przystąpiła w kwocie 1 922,50 zł, Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan wynosi - 32 490,- Wykonanie - 32 489,55 - 100,00% Z tego wydatkowano środki zgodnie z otrzymanymi dotacjami na zadani zlecone: - kwotę 913,60 zł przeznaczono na wynagrodzenie dla osoby przeprowadzającej aktualizację spisu wyborców, - kwotę 6 189,11 zł na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy w okręgu wyborczym nr 12 i nr 7, - kwotę 15 666,98 zł na wydatki związane z przeprowadzeniem referendum w sprawie przystąpienia Rzeczpospolitej Polski do Unii Europejskiej, - kwotę 9 719,86 na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan wynosi - 112 017,- Wykonanie - 106 412,17 – 95,00% Z tego: - udzielono dotacji na pokrycie kosztów utrzymania policjantów Oddziału Prewencji Policji Komendy Wojewódzkiej w Białymstoku oddelegowanych do pełnienia służby w miesiącach lipcu i sierpieniu w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach w kwocie 4 000 zł, - wydatki na OSP na terenie Gminy Suwałki wyniosły 86 247,67 zł, w tym na zakup sprzętu i umundurowania otrzymano dotacje w kwocie 21 000 zł ( 4000 zł od Komendanta Głównego Straży Pożarnej Szefa Obrony Cywilnej Kraju, 15 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku, 2 000 zł z Państwowego Zakładu Ubezpieczeń w Białymstoku), główne wydatki to: - na zakup nowego sprzętu pożarniczego wydatkowano kwotę 28 450,44 zł, - na zakup umundurowań wydatkowano kwotę 6 740,- zł, - na zakup paliwa wydatkowano kwotę 6 147,64 zł, - za udział w akcjach gaśniczych wypłacono ekwiwalent w kwocie 9 190,02 zł, - na ubezpieczenie sprzętu i samochodów strażackich wydatkowano kwotę 3 457 zł, - na naprawy samochodów i sprzętu strażackiego wydatkowano kwotę 3 103 zł, - na zakup energii elektrycznej, delegacje, szkolenie dla strażaków, prenumeratę czasopism , czynsz za lokal, itp. wydatkowano kwotę 4 841,81 zł. - wydatki związane z obroną cywilną wyniosły 1 164,50 zł, - na utworzenie Gminnego Zespołu Reagowania mieszczącego się w obiekcie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach przekazano na mocy zawartego porozumienia z Miastem Suwałki kwotę 15 000 zł. Dz.757 - Obsługa długu publicznego Plan wynosi - 1 413,- Wykonanie - 0,00 Nie zaciągnięto planowanej w 2003 r. pożyczki i dlatego też nie wystąpiła planowana spłata odsetek od długu. Dz. 758 - Różne rozliczenia Plan wynosi - 33 500,- Wykonanie - 0,00 Pozostała niewykorzystana rezerwa budżetowa w kwocie 33 500 zł, która była rezerwowana na ewentualne zwiększenie wydatków związanych z prowadzeniem gimnazjum. Dz. 801 – Oświata i wychowanie Plan wynosi - 3 589 769,- Wykonanie - 3 497 953,32 – 97,44% w tym: - bezpośrednio z budżetu gminy udzielono dotacji dla Miasta Suwałki na:  dofinansowanie utrzymania dzieci z terenu gminy uczęszczających do gimnazjum na terenie miasta w wysokości 48 281,20 zł  sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy w przedszkolu z oddziałem specjalnym na terenie miasta w wysokości 5 608 zł,  sfinansowanie kosztu dowozu i opieki dla trójki dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Suwałki do Szkoły Podstawowej nr 10 w Suwałkach w wysokości 4 000 zł, - wydatki, które były przeznaczone na utrzymanie poszczególnych szkół podstawowych, koszty dowozu uczniów ( łącznie ze zwrotem za bilety) oraz GZEAS prowadzącego obsługę ekonomiczno - administracyjną tych jednostek wyniosły 3 440 064,12 zł, szczegółowe omówienie wydatków przedstawia się następująco:  Wynagrodzenia osobowe wynoszą : - 1 857 724,95 zł z tego: - wynagrodzenia nauczycieli - 1 514 695,31 zł - wynagrodzenia obsługi, palaczy, kierowcy, administracji - 343 029,64 zł  Wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od płac ( składki ZUS i Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS) - 691 324,43 zł  Wydatki pozapłacowe ogółem : - 655 094,16 zł z tego: - wypłata dodatku wiejskiego i zapomóg zdrowotnych nauczycielom, zakup ubrania roboczego, herbaty, mydła - 115 901,75 zł - zwrot kosztów podróży - 3 139,56 zł - zakup węgla, oleju opałowego, oleju napędowego, środków czystości, świadectw, dzienników, artykułów biurowych, żarówek, świetlówki, opłaty za prenumeratę - 169 372,57 zł - zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki, komputerów - 20 469,66 zł - opłatę za centralne ogrzewanie, energię elektryczną i wodę - 52 884,76 zł - opłatę za usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, drobne naprawy sprzętu, przegląd techniczny gaśnic i inne usługi materialne (sprzątanie, konserwacja oprogramowania itp.), opłatę za abonament radiowo- telewizyjny, zwrot za badania lekarskie, opłaty bankowe, pomiary instalacji elektrycznej, opłatę za szkolenia, zwrot kosztów przejazdu uczniów na zawody - 72 731,53 zł - zwrot za bilety uczniom - 206 718,28 zł - ubezpieczenie budynków i mienia, opłata za ochronę środowiska - 10 370,61 zł - podatek od środków transportowych - 800 zł - zwrot za badania lekarskie - 1 700 zł ● Koszt remontu szkoły podstawowej w Starym Folwarku - 235 920,58 zł Na prowadzenie zadań w zakresie oświaty i wychowania z budżetu państwa w 2003 roku otrzymano: subwencję oświatową w wysokości 1 757 467 zł, z rezerwy subwencję na remont w Szkole Podstawowej w Starym Folwarku w wysokości 200 000 zł, dotację celową na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (dla nauczycieli emerytów) w kwocie 20 745 zł, dotacje celową na wyprawkę szkolną przeznaczona dla uczniów jako zasiłek losowy na zakup podręczników szkolnych w kwocie 3100 zł. Dotację celową na pracę komisji które przeprowadzały postępowanie kwalifkacyjne związane z awansem zawodowym nauczycieli w kwocie 150 zł. Ogółem otrzymano środki finansowe w kwocie 1 981 462 zł. Gmina z własnych środków dofinansowała zadania w zakresie oświaty i wychowania w wysokości 1 516 491,32 zł . Wydatki poszczególnych jednostek oświatowych z terenu gminy oraz koszt kształcenia jednego ucznia przedstawiają się następująco: Nazwa jednostki budżetowej; Ogółem wydatki; Roczny koszt utrzymania ucznia. Szkoła Podstawowa w Płocicznie Tartak Gimnazjum w Płocicznie Tartak; 515 655,57; 4 382,21. Szkoła Podstawowa w Przebrodzie; 473 472,85; 4 105,37. Szkoła Podstawowa w Poddubówku; 474 139,10; 4 323,33. Szkoła Podstawowa w Starym Folwarku; 689 102,06; 11 181,28. Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi; 363 518,83; 4 099,68. Szkoła Podstawowa w Zielonym Kamedulskim; 287 773,53; 7 993,71. Szkoła Podstawowa w Brodzie Nowym; 191 092,96; 5 357,25. Klasa „O” w szkole podst. Nr 9; 36 829,82; 2 084,31. Ogółem; 3 031 584,72. Dz. 851 - Ochrona zdrowia Plan wynosi - 48 305,- Wykonanie - 46 471,88 – 96,21% W tym: - w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.in.: - udzielono dotacji dla Stowarzyszenia „Wybór” w Suwałkach na realizację ponad podstawowego programu terapeutycznego w kwocie 1 700 zł, - zakupiono bilety oraz zwrócono koszty przejazdu komunikacją lokalną dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzinom biorącym udział w zajęciach terapeutycznych w kwocie 3 362,70 zł, - zakupiono bilety dla dzieci z rodzin uzależnionych i patologicznych na spektakle teatralne o tematyce uzależnień alkoholowych oraz sfinansowano dojazdy i wycieczkę dla dzieci w kwocie 3 668,00 zł,  wydatkowano kwotę 11 000 zł na kolonie profilaktyczne w Gibach dla 20 dzieci z rodzin uzależnionych od alkoholu i patologicznych z terenu gminy,  sfinansowano wynagrodzenie dla osób prowadzących świetlice środowiskowe w szkołach podstawowych i realizujących zajęcia profilaktyczne w zakresie uzależnień , - udzielono dotacji w kwocie 3 500 zł na zakup bronchoskopu na Oddział Pulmonologii z Pododdziałem Chemioterapii Nowotworów do Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego Suwałkach, urządzenie to służyć będzie do nowoczesnej diagnostyki chorób płuc; w/w oddział świadczy usługi m. in. dla pacjentów z terenu gminy Suwałki. Dz. 853 - Opieka społeczna Plan wynosi - 939 029,- Wykonanie - 882 149,06 – 93,94% W tym: - na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 9 082 zł, w całości sfinansowane dotacją celową, - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne wydatkowano kwotę 421 967 zł, w tym otrzymano dotację celową w kwocie 381 237 zł, - na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 192 872,91 zł, w tym otrzymana dotacja celowa w kwocie 103 737 zł, - na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze wydatkowano kwotę 17 786,84 zł, w całości sfinansowane dotacją celową, - na wyprawki szkolne dla dzieci ze szkół podstawowych wydatkowano kwotę 3 510 zł, - na dożywianie dzieci wydatkowano kwotę 69 218,29 zł, w tym otrzymano dotację celowa w kwocie 28 700 zł, - wydatki GOPS wykonano w kwocie 149 658,16 zł, - na wypłatę zasiłków dla rolników poszkodowanych w trakcie suszy w 2003 r., otrzymano dotację w kwocie 5 408,20 zł, - wydatki na wynagrodzenie opiekunów społecznych wyniosły 15 955,47 zł. Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Plan wynosi - 1 344,- Wykonanie - 1 344,- - 100,00% W tym: -przekazano otrzymana dotację ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli kl. „0” w kwocie 1 144 zł, -udzielono dotacji w kwocie 200 zł na wyjazd dziecięcego zespołu Teatru Lalki i Aktora „Co Nie Co” na udział w XXXV Ogólnopolskich Spotkaniach Lalkarzy w Puławach organizowanego przez Zespół Placówek Pracy Pozaszkolnej w Suwałkach. Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan wynosi - 206 999,- Wykonanie - 201 805,39 – 97,49% W tym: - na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 163 646,05 zł, w tym sfinansowano dotacją celową w kwocie 86 000 zł, - na konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 22 825,42 zł, - przekazano dotację dla Urzędu Miasta Suwałki na utrzymanie zbiornicy zwierząt martwych w kwocie 3 263,01 zł (wynagrodzenie pracownika, zakup gazu) za okres styczeń – maj 2003r., od miesiąca czerwca br. prowadzenie w/w zbiornicy przejął na podstawie porozumienia z Urzędem Miasta Suwałki - Urząd Gminy Suwałki. W związku z przejęciem zadania własnego Miasta Suwałki w zakresie zbierania, transportu i utylizacji odpadów zwierzęcych Miasto Suwałki przekazało na ten cel dotację w kwocie 4 550 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem w/w zbiornicy za II półrocze 2003 roku wyniosły 12 070,91 zł. Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan wynosi - 83 927,- Wykonanie - 75 826,32 – 90,35% Z tego: - wydatki związane z prowadzeniem biblioteki gminnej i jej filii wyniosły 73 546,32 zł w tym zakupiono nowy księgozbiór i prasę na kwotę 3 801,03 zł, - wydatki związane z realizacją programu „Między nami sąsiadami” wyniosły 2 280 zł, w tym na wykonanie projektu wydatkowano kwotę 780 zł, na przygotowanie zespołu ludowego „Wigry” przez choreografa do występów 1 500 zł. Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport Plan wynosi - 5 672,- Wykonanie - 4 357,74 – 76,83 % Z tego: - dofinansowano wynagrodzenie dla animatora sportu zajmującego się dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Starym Folwarku w kwocie 2 000 zł, - zakupiono nagrody dzieciom ze szkół podstawowych z terenu gminy za zajęcie najlepszych lokat w zawodach sportowych i za szczególne osiągnięcia sportowe w kwocie 2 302,84 zł oraz ufundowano puchar dla zwycięzcy turnieju siatkówki plażowej w Gawrych Rudzie na kwotę 54,90 zł. Sprawozdanie z realizacji planowanych wydatków na zadania zlecone zostało przedstawione w załączniku nr 3, wykonanie w stosunku do planu wynosi 99,90 %. Sprawozdanie z dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych (są to opłaty pobierane za wydawanie dowodów osobistych oraz z tytułu udostępniania danych z gminnych zbiorów meldunkowych) zostało przedstawione w formie tabelarycznej w załączniku nr 4, wykonanie w stosunku do planu wynosi 228,01 %. Realizacja planowanych przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została przedstawiona w formie tabelarycznej w załączniku nr 5. Planowane przychody z tytułu opłat przekazywanych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska wpłynęły w wysokości 29 659,01 zł. Wydatki poniesiono m.in. na: - wywóz nieczystości z miejsc publicznych z terenu gminy na kwotę 7 285,88 zł, - zakup roślin na tereny wokół szkół podstawowych oraz na tereny zieleni w Starym Folwarku na kwotę 761,01zł, - sfinansowano zakup „Informatora o edukacji ekologicznej” dla szkół podstawowych z terenu gminy w kwocie 750 zł, - zakupiono kosze na śmieci na kwotę 977,22 zł, - zakupiono worki i rękawice na akcję sprzątania lasów na terenie gminy na kwotę 1 015,06 zł. - opłacono za wywóz i utylizację opadów chemicznych ze szkół w Starym Folwarku, Nowej Wsi i Poddubówku na kwotę 1 093,92 zł. Wójt Tadeusz Chołko |
| --- | --- |